مدرسة حور الثانوية للبنات

خطة العمل لتطبيق برنامج جسور التعلم من الصف الرابع للصف التاسع لمواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الانجليزية

| ملاحظات | مسؤولية التنفيذ | الإجراءات | المرحلة |
| --- | --- | --- | --- |
| معلمات الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الانجليزية من الصف الرابع للصف التاسع | مديرة المدرسة | إبلاغ المعلمات بالبرنامج من خلال التعميم725 وادراجة ضمن الخطة التطويرية | التحضير والتخطيط |
| من خلال منصة إدراك واستخدام الكود | مديرة المدرسة | التدريب على البرنامج |  |
|  | مديرة المدرسة | تخصيص ملف للبرنامج |  |
| من مختلف التخصصات | مديرة المدرسة | تكليف منسقة لكل صف |  |
| تم عقد ورشتين للمعلمات لتحقيق التباعد | مديرة المدرسة ومنسقة مجال التعلم والتعليم جيهان هنداوي | عقد ورشات تدريبية حول البرنامج وتطبيق البادليت |  |
| اماني أبو ناصر | مديرة المدرسة | تعيين منسق عام |  |
| اماني أبو ناصر | منسقة البرنامج | الاتفاق على آلية العمل |  |
| مخاطبة قسم اللوازم للحصول على الأنشطة والملفات الصادرة عن وزارة التربية | منسقة البرنامج | توزيع الانشطة لكل صف |  |
| ملاحظات | مسؤولية التنفيذ | الإجراءات | المرحلة |
| استخدام منصة درسك من خلل نسخ الرابط كل اسبوع | معلمة المبحث المكلف بعرض النشاط | عرض النشاط ضمن آلية متفق عليها | التنفيذ والمتابعة والتقويم |
| حسب المادة | معلمات المباحث الأربعة لكل صف | مناقشة المهام والإجابة على استفسارات الطلبات |  |
| عرض المنتج النهائي (في حال وجوده | معلم المبحث المكلف بعرض النشاط | استلام الأنشطة من الطالبات |  |
|  | معلم المبحث المعني | تقديم التغذية الراجعة للطالبات |  |
| في حال توافرها | معلم المبحث المكلف | ادراج المشاريع على صفحة المدرسة |  |
| كل اسبوعين | منسقةالصف | الاجتماع لمناقشة التغذية الراجعة وتوثيق التوصيات |  |
| المشرف المساند رئيسة قسم الاشراف | منسقات الصفوف | ارسال التوصيات الى المشرف المساند |  |
|  | المشرف المساند | ارسال التوصيات الى ادارة المناهج والكتب المدرسية |  |

مديرة المدرسة شيرين منصور